## projects
Tasks | start date | end date | progress %
a. - - - - - - - Okvango Watershed - - - - - - - | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 87.1429
a. Develop MODFLOW model | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 100
a. Link SWAT with MODFLOW | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 100
a. Setup 6070 Model | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 100
a. Calibrate 6070 Model | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 100
a. Develop 2000 Model | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 100
a. 1st round calibration | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 100
a. 2nd round calibration | 2020-09-01 | 2020-09-25 | 10
b. - - - - - - - Animas Watershed - - - - - - - | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 29.6667
b. Link SWAT with MODFLOW | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 100
b. Collect geological data | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 50
b. Develop RT3D model | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1
b. 1st round calibration | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 1
c. - - - - - - - APEXMOD - - - - - - - | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 66.6667
c. Modified and adapted from QSWATMOD | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 100
c. Database / preprocessing | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 90
c. 3rd tab: Configuration | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 80
c. 4st tab: Visualization | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 30

## papers
Tasks | start date | end date | progress %
a. - - - - - - - Okvango Watershed - - - - - - - | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 87.1429
a. Develop MODFLOW model | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 100
a. Link SWAT with MODFLOW | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 100
a. Setup 6070 Model | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 100
a. Calibrate 6070 Model | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 100
a. Develop 2000 Model | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 100
a. 1st round calibration | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 100
a. 2nd round calibration | 2020-09-01 | 2020-09-25 | 10
b. - - - - - - - Animas Watershed - - - - - - - | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 29.6667
b. Link SWAT with MODFLOW | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 100
b. Collect geological data | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 50
b. Develop RT3D model | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1
b. 1st round calibration | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 1
c. - - - - - - - APEXMOD - - - - - - - | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 66.6667
c. Modified and adapted from QSWATMOD | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 100
c. Database / preprocessing | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 90
c. 3rd tab: Configuration | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 80
c. 4st tab: Visualization | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 30

## studies
Tasks | start date | end date | progress %